## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  | Duración del Sprint: | 3 Semanas (09-09 al 30-09)
|  |  |  | Velocidad del Equipo: | media (3 semanas)
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Responsable
HU1 | Como un [Usuario] interesado en productos sin gluten, necesito poder [Registrarme en la aplicación] utilizando mi correo electrónico y una contraseña, con la finalidad de [Acceder a las funcionalidades y recibir recomendaciones personalizadas] | Modelo entidad relacion | Cristobal Azocar
|  | Completar documentacion de metologia | Marco Gaete
|  | Programar modulos de registros de usuarios aplicando tecnicas de seguridad, ademas de enviar correo de confirmacion al correo registrado | Todos
|  | Pruebas: prueba de registro, de duplicidad de correo | Javier Jorquera
HU2 | Como un [Usuario registrado], necesito [Iniciar sesión en la aplicación con mi correo electrónico y contraseña], con la finalidad de [Acceder a mis favoritos y recomendaciones] | Programar modulo de inicio de sesion validando correo y clave de usuario registrado | Todos
|  | Pruebas: de funcionalidad, de usabilidad y de seguridad | Todos
HU3 | Como un [Administrador], necesito [crear un ETL de los productos], con la finalidad de [cargar la informacion a la base de datos] | Mockups | Cristobal Azocar
|  | Programar rutina de etl de los productos en el pdf de la Fundacion Convivir | Cristobal Azocar
|  | Pruebas: de conectividad, de integridad, de validacion de carga | Todos