## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  | Duración del Sprint: | 3 Semanas (09-09 al 30-09)
|  |  |  | Velocidad del Equipo: | media (3 semanas)
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Responsable
HU1 | Como un [Usuario] interesado en productos sin gluten, necesito poder [Registrarme en la aplicación] utilizando mi correo electrónico y una contraseña, con la finalidad de [Acceder a las funcionalidades y recibir recomendaciones personalizadas] | Modelo entidad relacion | Cristobal Azocar
|  | Completar documentacion de metologia | Javier Jorquera
|  | Programar modulos de registros de usuarios aplicando tecnicas de seguridad, ademas de enviar correo de confirmacion al correo registrado | Javier Jorquera
|  | Pruebas: prueba de registro, de duplicidad de correo | Javier Jorquera
HU2 | Como un [Usuario registrado], necesito [Iniciar sesión en la aplicación con mi correo electrónico y contraseña], con la finalidad de [Acceder a mis favoritos y recomendaciones] | Programar modulo de inicio de sesion validando correo y clave de usuario registrado | Javier Jorquera
|  | Pruebas: de funcionalidad, de usabilidad y de seguridad | Javier Jorquera
HU3 | Como un [Administrador], necesito [crear un ETL de los productos], con la finalidad de [cargar la informacion a la base de datos] | Mockups | Cristobal Azocar
|  | Programar rutina de etl de los productos en el pdf de la Fundacion Convivir | Cristobal Azocar
|  | Pruebas: de conectividad, de integridad, de validacion de carga | Cristobal Azocar

## Sprint Backlog 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  | Duración del Sprint: | 3 Semanas (15-10 al 04-11)
|  |  |  | Velocidad del Equipo: | Media (3 semanas)
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Responsable
HU4 | Como un [Administrador], necesito [Añadir, editar y eliminar productos en la base de datos], con la finalidad de [Asegurar que la información de productos esté siempre actualizada y sea precisa] | El administrador debe poder añadir nuevos productos con todos los campos requeridos (nombre, descripción, precio, etc.). | Javier Jorquera
El administrador debe poder editar los detalles de los productos existentes.
El administrador debe poder eliminar productos de la base de datos.
HU6 | Como un [Administrador], necesito [Gestionar la información de las tiendas (añadir, editar, eliminar)], con la finalidad de [Asegurar que la base de datos tenga información precisa y actualizada de dónde se pueden comprar productos sin gluten] | El administrador debe poder añadir nuevas tiendas con todos los campos requeridos (nombre, descripción, ubicacion, etc.). | Javier Jorquera
El administrador debe poder editar los detalles de las tiendas existentes.
El administrador debe poder eliminar tiendas de la base de datos.
HU7 | Como un [Usuario], necesito [Buscar y filtrar productos sin gluten por nombre, categoría o tienda], con la finalidad de [encontrar fácilmente lo que necesito] | El buscador debe permitir la búsqueda por diferentes criterios (nombre, categoría, tienda). | Cristobal azocar
Los resultados deben mostrarse rápidamente y ser relevantes.
El usuario debe poder aplicar filtros para refinar los resultados.
HU9 | Como un [Usuario], necesito [Marcar productos como favoritos], con la finalidad de [Acceder a ellos rápidamente en el futuro desde mi cuenta] | El usuario debe poder marcar y desmarcar productos como favoritos desde el listado o la página de detalles del producto. | Cristobal azocar
Los productos marcados como favoritos deben aparecer en una lista accesible desde el perfil del usuario.
HU8 | Como un [Usuario], necesito [Ver un listado de productos sin gluten con detalles como nombre y tienda], con la finalidad de [Comparar y elegir la mejor opción para mí] | El Modulo debe mostrar los productos con su detalles como imagen del producto, su nombre y descripcion | Javier Jorquera
El usuario dentro de este modulo debe poder ver un mapa con la ubicacion del usuario y de la tienda que tiene es producto, para ver cual es la mas cercana a su ubicacion

## Sprint Backlog 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  | Duración del Sprint: | 3 Semanas (4-11 al 18-11)
|  |  |  | Velocidad del Equipo: | Media (3 semanas)
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Responsable
HU5 | Como un [Usuario], necesito [Ver un mapa que muestre dónde puedo encontrar productos sin gluten cerca de mi ubicación], con la finalidad de [comprar de manera conveniente y segura] | El mapa debe mostrar la ubicación de las tiendas que tienen productos sin gluten. | Javier Jorquera
La información del mapa debe actualizarse regularmente para reflejar la disponibilidad actual de productos.
El usuario debe poder ver detalles del producto y la tienda al hacer clic en un marcador del mapa.
HU10 | Como un [Usuario], necesito [Recibir recomendaciones de productos basadas en mis preferencias y favoritos], con la finalidad de [Descubrir nuevos productos que puedan interesarme] | El sistema debe mostrar recomendaciones personalizadas en la pantalla principal o en una sección dedicada. | Cristobal azocar
Las recomendaciones deben basarse en las preferencias del usuario, historial de búsqueda y productos favoritos.