## Daily_Meeting_1
Proyecto: | CeliAPP | Daily Meeting
Fecha: | 2024-09-23
Hora de Inicio:
Hora de Termino:
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Marco G. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
Cristobal A. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Se realiza la tarea de etl para obtener informacion de los productos y tiendas
¿Qué haré durante el día de hoy?
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | como cargar los datos a la base de datos de forma periodica en relacion a que cuando ya se tengan datos y luego tengamos que actualizarlo
Javier J. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | e realizado el registro de sesion e inicio de sesion de usarios
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | revisar la seguridad de estos modulos en los inputs
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | hasta el momento tengo dificultades para integrar el sistema de firebase con la app pero solo en el registro de usuarios

## Daily_Meeting_2_
Proyecto: | CeliAPP | Daily Meeting
Fecha: | 2024-10-28
Hora de Inicio:
Hora de Termino:
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Marco G. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
Cristobal A. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Se realizo el modulo de favoritos y de busqueda de productos
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Se realizaran las pruebas de seguridad y integracion para los modulos terminados
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | si e tenido problemas para aplicar todos los criterios de busqueda especificamente por tienda por ende se elimna momentariamente
Javier J. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Termine el modulo de administrador(crud) para productos y tiendas, ademas de finalizar el modulo detalle de producto
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | revisar la seguridad de estos modulos en los inputs y que el crud funcione al 100% en las pruebas
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | no e tenido dificultades en este sprint

## Daily_Meeting_3
Proyecto: | CeliAPP | Daily Meeting
Fecha: | 2024-11-11
Hora de Inicio:
Hora de Termino:
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Marco G. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
Cristobal A. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Se realizo el modulo de recomendaciones de productos
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | aplicar esta logica del modulo pero para la gente que no esta registrada(invitados)
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | en primera instancia se queria aplicar un modelo de ML peor por cuestion de tiempo se cambia a una relacion de productos facoritos de cada usuario
Javier J. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Termine el modulo de de geolocalizacion(mapa)
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | revisar la seguridad de estos modulos en los inputs y que el crud funcione al 100% en las pruebas
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | no e tenido dificultades en este sprint

## Daily_Meeting_4
Proyecto: | CeliAPP | Daily Meeting
Fecha: | 2024-11-16
Hora de Inicio:
Hora de Termino:
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Marco G. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
Cristobal A. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Se esta tratando de afinar detalles para que la app corra sin nigun problema
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | solucionar los errores de compatibilidad de versiones
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Estamos teniendo problemas con el incio y registro de usuarios
Javier J. | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Se esta tratando de afinar detalles para que la app corra sin nigun problema
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | solucionar los errores de compatibilidad de versiones
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Estamos teniendo problemas con el incio y registro de usuarios